## 目录
广东以色列理工学院南校区E1教学楼改造项目 参考工程量清单
工程内容：对E1教学楼25间教室地砖和电路进行改造。
序号 | 项目内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价
1 | 4个阶梯教室的出线位预留 | 个 | 120 | 0 | 0
2 | 2个中教室地插安装 | 个 | 18 | 0 | 0
3 | 19个小教室地插安装 | 个 | 76 | 0 | 0
4 | 瓷砖破拆及安装 | 片 | 440 | 0 | 0
5 | 废土清运和堆场倾倒 | 项 | 1 | 0 | 0
6 | 防护和清洁 | 项 | 1 | 0 | 0
7 | 税费 | 项 | 1 | 0 | 0
总价（总价包干）
施工注意事项： 1、4个阶梯教室需按图纸位置所示，每个教室预留30个出线位，每个出线位需留有火零地三线，长度为1.2米，瓷砖开孔大小不超过直径10cm，开孔需要能被桌脚装饰盖盖住。 2、19个小教室按图纸位置所示，每个小教室需在对应位置安装4个地插。2个中教室需按图纸位置所示，每个中教室需在对应位置安装9个地插。地插品牌选用（不低于以下三个同等品牌：正泰、施耐德、西门子）阻尼慢弹地插。 3、将无需使用的线路抽走，将教室内破损的瓷砖拆除并铺贴上新瓷砖，瓷砖需与原有瓷砖款式（款式：灰色花纹柔光砖800*800mm）相同（投标时需提供小块15*15cm样品供用户确认）。 4、若因瓷砖铺贴空鼓导致后续安装家具时瓷砖破损，需免费进行更换。 5、内埋线路需要是整线不能拼接，同时需要是活线便于检修。 6、阶梯教室需做好线路走向的标识，防止后续钻孔打到线路。 7、施工过程需对路面、电梯和空调进行防护。如需使用空调，施工完成后需对空调进行清洗。 | [5 empty] | 灰色花纹柔光砖参考图
工期要求：阶梯教室需在6月5日前完成，中小教室需在6月10日前完成。
质保期要求：质保2年。