广东以色列理工学院

南校区景观喷水池升级改造项目

校内自主招标文件

目录

第一部分： 采购需求书	3

第二部分： 评标办法	7

第三部分： 投标文件格式	9

- 采购需求书

- 项目概况：

为提升校园环境品质，营造优美的校园景观，现对南校区景观喷水池进行升级改造，通过校内自主招标方式确定本项目施工单位。

- 项目基本情况：

- 项目名称：广东以色列理工学院南校区景观喷水池升级改造项目

- 建设单位：广东以色列理工学院

- 建设地点：汕头市金平区广以路66号（广东以色列理工学院南校区）

- 项目招标控制价：人民币8.99万元（含税）。

- 项目工期：合同签订且在采购人确认进场后20个日历日。

- 承包方式：总价包干。

- 工程要求：本次采购服务中标人需根据招标公告要求及采购人所提供的参考工程量清单并结合现场实际情况，提供合法合规的施工方案（含图纸），经采购人确认后，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包通过验收且验收合格。

- 工程质量要求：达到国家现行施工验收评标准合格等级，满足用户使用需求。

- 招标范围及内容：详见附件招标文件的采购需求书的采购内容或工程量清单。

- 评标方法：满足招标文件全部实质性要求，且报价最低者中标。

- 合格投标人的资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供投标截止时间前6个月内由基本开户行出具的资信证明或经会计师事务所审计的最近1个年度的财务审计报告；成立不足一年的企业，可提供承诺函说明）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1)提供缴纳税款的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如税票、完税凭证等、依法免税则提供相应证明材料）。

2）提供缴纳社会保障资金的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（如社保缴费发票、税务系统打印的缴费凭证等，依法无需缴纳的提供相应证明材料）。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）须提供在上述网站查询结果的截图，若招标人查询结果与投标人提供的截图不一致，以招标人于投标截止时间当天在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（以投标函形式提供承诺）

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（以投标函形式提供承诺）

- 具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质，或建筑工程施工总承包三级（或以上）资质，或市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。（需提供相关证明复印件）

- 具有有效期内的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。（需提供相关证明复印件）

- 项目负责人需具备相应专业注册建造师资质及有效的安全生产考核合格证书（B类）。（提供人员对应证书复印件及投标人为其购买的投标前3个月内任意一个月社保证明。）

- 供应商拟投入的专职安全员须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。（提供人员对应证书复印件及投标人为其购买的投标前3个月内任意一个月社保证明。）注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

- 具有类似园林园建或景观改造或喷泉工程施工经验。（需提供近5年内至少1项同类项业绩证明，证明材料须同时提供：①合同关键页复印件（包含项目名称、合同金额、双方签字盖章页）；②竣工验收报告或用户出具的完工证明复印件。同类业绩是指与本项目采购标的相同或类似的园林园建或景观改造工程或喷泉工程或包含喷泉系统施工的项目。）

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。（以投标函形式提供承诺）

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。（以投标函形式提供承诺）

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（以投标函形式提供承诺）

- 投标人已按招标公告要求成功报名。（由招标人核实）

- 采购内容：

- ★本次招标为施工总承包，包括但不限于以下工作内容：

- 材料采购与供应：所有工程材料、设备的采购、运输、保管，包括：

- 管道与线缆：Φ300双层波纹管、1.5mm²×4芯电缆、2.5mm²×2芯电缆等。

- 结构材料：8厘钢筋、商品混凝土、防水膜及防水材料。

- 喷泉核心设备：DN65不锈钢组合主喷头1套、DN50直喷副喷头6套、相应泄水装置、镀锌支架、喷泉专用泵（主泵3KW 1台、副泵1.1KW 6台）、水下彩灯（24V-18W）12盏、彩灯变压器、定制控制柜、空气开关等。

- 其他：管件、加工配件等。

- 工程施工：包括但不限于以下分项工程：

- 土方开挖、回填。

- 场地稳定层施工，形状为不规则（约长20m×宽10.5m×深0.8m）。

- 钢筋绑扎、混凝土浇筑。

- 排水管道开挖、安装、回填及砌筑。

- 防水层施工。

- 喷泉水组、水下灯光、全部电气线路及控制系统的安装与调试。

- 措施与辅助工作：施工期间的机械台班（挖机、吊车）、场地防护、施工完成后现场清洁、建筑垃圾清运等。

- 技术要求与标准：

- 性能要求：

- 主喷泉（DN65组合喷头）喷水高度6-8米。

- 副喷泉（8组DN50直喷头）应形成直径约6米的环状造型，喷水高度不低于5米。

- 整个喷泉系统运行稳定，控制灵活，灯光效果与喷泉动作协调。

- 防水工程必须保证水池无渗漏。

- 质量与安全标准：

- 所有材料、设备需符合国家相关质量标准，并提供合格证明。

- 电气系统安装须符合《电气装置安装工程施工及验收规范》，确保安全，水下设备必须满足相应防水等级。

- 施工质量需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范。

- 施工期间须严格遵守校园安全管理规定，做好安全防护与文明施工。

- 工期要求

投标人需在投标文件中明确项目总工期为20个日历天数，要求制定详细的施工进度计划。

- ★验收与保修

- 工程完工后，投标人应提交完整的竣工资料，由建设单位组织验收。

- 本项目质保期不低于 24个月，自竣工验收合格之日起计算。质保期内，所有因施工质量或材料设备缺陷产生的问题，中标人须负责免费维修或更换。

- ★报价要求

本项目采用总价包干形式报价。投标总价应包含为完成本需求书所述全部工作内容所需的人工、材料、机械、管理、利润、运输、验收、税金、规费、风险等一切费用。投标人须依据招标文件提供的工程量清单进行自主报价。

- 付款方式

- 合同签订后10个工作日内，采购人向承包人支付金额为合同总价款30%的预付款。

- 工程竣工验收合格后，承包人向采购人提交完整的结算资料，经采购人审核确认后10个工作日内，支付至结算总价的100%。承包人须在采购人支付该笔款项的同时，将结算总价3%的质量保证金汇付至采购人指定账户，采购人收到质量保证金后方可完成尾款支付。

- 质量保证金在项目验收合格满两年后的15个工作日内无息退还。质保期内如发生因承包人原因造成的质量缺陷，承包人应在采购人通知后7日内免费维修；逾期未维修的，采购人有权从质量保证金中扣除相应的维修费用，不足部分仍有权向承包人追偿。

- 承包人每次申请付款前，均须向采购人开具等额有效的增值税发票，否则采购人有权顺延支付相应款项。

- 评标办法

  - 概述

本次评标以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，满足招标文件全部实质性要求，且报价最低者中标。

注：

1. 该招标文件中标有"★"的条款为实质性条款，任何负偏离或不满足都将导致投标（响应）无效。标有"▲"的条款为重要条款（如有），如部分"▲"条款未响应或未满足，将按评标要求影响得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.招标文件所要求的证书、资质等各类证明材料，如需在有效期内且清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的或失效的按无效材料处理。

  - 评标流程及步骤

（一）资格审查

详见第一部分“合格投标人的资格要求”。

（二）符合性审查

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。 |
| 2 | 按规定提供《投标函》。 |
| 3 | 按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。 |
| 4 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件满足项目采购需求书带★条款的实质性要求。 |

【注：评标小组对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（包括投标报价、工期、质保期等核心条款）。投标人拒绝澄清或澄清后仍不符合要求的，按无效投标处理。】

（三）价格评审：

在通过资格审查和符合性审查的投标人中，按投标人报价由低到高进行排序，报价最低的投标人进入定标环节。

注：评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交必要的证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

（四）定标和授标：

- 在通过资格审查和符合性审查的投标人中，报价最低者被推荐为第一中标候选人。若报价相同，由采购人代表现场抽签决定。

- 若投标人的投标价高于报价上限，则其投标将被否决。

- 中标结果将在学校官网招标采购栏目进行公示。

- 投标文件格式

投标人需按下列要求提供投标文件（需加盖单位公章和骑缝章）：

  - 投标函（按附件1格式提供）；

  - 投标人法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件，非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（按附件2和附件3格式提供）；

  - 关于合格投标人的资格要求的证明材料；

  - 采购内容响应文件（请按采购内容的实际情况进行响应，依次列明是否无偏离/正偏离/负偏离，若有偏离请提供偏离简述，对带“★”条款的任何负偏离，将导致投标无效。）；

  - 施工组织设计方案（含施工进度计划、质量安全保证措施等）；

  - 招标文件要求的相关证明材料；

  - 已标价的工程量清单及总报价表（投标人应按照附件的《工程量清单》格式逐项填报单价和合价，并汇总形成投标总报价）。

附件1

投  标  函

致：广东以色列理工学院

我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院南校区景观喷水池升级改造项目”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。

在此我方声明如下：

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的权利。

- 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方保证具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力。

- 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。

- 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。

- 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：

地址：_________________________

电子邮箱：_______________________联系方式：_______________

投标人法定代表/授权代表签字：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

签署日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得删改。

附件2

法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：

联系电话（手机号码）：

营业执照号码：

主营：

企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

# 附件3

法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的                                      招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。